## ASUM-DM
Fase ASUM-DM | Semana | Actividades principales | Entregables
1. Análisis del negocio | Semana 1 | • Reunión con líder de proceso • Definición del problema de negocio al que impacta y el de analítics • Identificación riesgos y objetivos • Definición de alcance y usuarios | • Documento de carta de proyecto • Planteamiento del problema • Objetivos del proyecto
2. Comprensión de los datos | Semana 2 y 3 | • Identificación de fuentes de datos • Revisión de calidad, estructura y disponibilidad • Análisis exploratorio inicial • Identificación de brechas de información | • Inventario de fuentes • Diccionario preliminar de datos • Hallazgos de calidad
3. Preparación de los datos | Semana 4 y 5 | • Limpieza y transformación de datos • Definición de reglas de negocio • Construcción del modelo de datos • Validación con el área usuaria | • Dataset limpio • Modelo de datos validado • Diseño ETL
4. Modelado / Desarrollo analítico | Semana 6 | • Definición de KPIs • Diseño de visualizaciones • Construcción del dashboard (MVP • Configuración de filtros y vistas | • Dashboard funcional (versión inicial) • Documento de KPIs y metricas adicionales en el visualizador
5. Evaluación | Semana 7 | • Validación funcional con usuarios • Comparación vs necesidades del negocio • Ajustes de visualización y métricas • Pruebas de usabilidad | • Dashboard ajustado • Acta de validación
6. Despliegue | Semana 8 | • Publicación del visualizador • Documentación técnica y funcional • Socialización con usuarios clave | • Visualizador publicado • Manual de usuario

## Project Charter
CARTA DE PROYECTO
Titulo del Proyecto | Proyecto dashboard de Inteligencia Competitiva de Precios y Demanda
NECESIDADES DEL NEGOCIO
Contexto | La institución requiere una vista ejecutiva única para comparar sus programas con ofertas equivalentes de otras universidades. El tablero integrará precios, descuentos, modalidad, duración, diferenciales, empleabilidad, Legislacion obtenidos mediante estudios de cliente oculto y extracción asistida por IA con fuente verificable, junto con los últimos cinco años disponibles de matrículas en las bases de datos de SNIES.
Planteamiento del Problema | Actualmente la información competitiva está dispersa, cambia con frecuencia y toma demasiado tiempo en consolidarse. Esto dificulta identificar, para cada programa (tanto los existentes como los que están por crearse) cuáles instituciones compiten directamente por los mismos estudiantes, cuál es la posición de precio y valor, y cómo se relaciona con la evolución de la demanda. La ausencia de trazabilidad y actualización aumenta el riesgo de tomar decisiones de precio, portafolio, posicionamiento y captación con datos incompletos o no comparables.
´
Clientes/Stakeholders | Dirección General, Dirección Financiera, Gerencia de Producto y Portafolio; Vicerrectoría, Rectoría y facultades; Mercadeo, Comercial y Admisiones; Analítica de Negocio/BI y TI. Usuarios principales: directivos responsables de decisiones de portafolio, precio, posicionamiento y captación.
PROYECTO
Objetivo del Proyecto | Diseñar, validar y publicar un dashboard ejecutivo en Power BI que consolide los programas de la institución, o aquellos que se quieran proponer para el nuevo portafolio, sus comparables directos, precios y diferenciales verificables, e histórico de matrículas SNIES de los últimos cinco años disponibles; permitiendo identificar competencia directa y soportar decisiones de precio, propuesta de valor, comportamiento del mercado, portafolio y captación.
Métricas | Nombre |  |  |  | Valor Actual | Valor Objetivo
| Programas con todos sus programas activos en ofertas comparables válidas |  |  |  | 0% | 95%
| registros de Precio con fuente, fecha y validación |  |  |  | 0% | 95%
| Años históricos SNIES integrados y homologados |  |  |  | 0 | 5 años
| Directivos que califican el dashboard como útil para tomar decisiones |  |  |  | 0 | 95%
Alcance del Proyecto | INCLUYE • Inventario y homologación de programas y ofertas comparables. • Criterios y puntaje de competencia directa: afinidad académica, modalidad, ubicación/segmento, precio, demanda y diferenciales. • Precios normalizados, descuentos y vigencia; fuentes de cliente oculto. • Histórico SNIES de los últimos 5 años disponibles. • Modelo de datos y dashboard PBI: resumen ejecutivo, comparado por programa, mapa competitivo precio–valor, tendencias de matrícula y trazabilidad. • Publicación, perfiles de acceso, documentación y capacitación. Alcance del proyecto 2020 - 2026 |  | Restricciones |  | • La información generada con IA requiere fuente, fecha y validación humana. • Cumplimiento legal y ético en fuentes públicas y cliente oculto. • Fuera del alcance: predicción de matrículas, precios en tiempo real y ejecución de cambios comerciales.
Beneficios | Decisiones de precio y portafolio basadas en evidencia; identificación objetiva de competidores por programa; mejor lectura de la relación precio–valor–demanda; priorización de oportunidades y brechas de posicionamiento; mensajes comerciales más diferenciados; reducción del tiempo de análisis manual; y trazabilidad de fuentes, fechas y calidad de los datos.
Equipo de Trabajo | Nombre |  |  | Rol
| Maria Fernanda Gonzalez Zuluaga |  |  | Coordinadora de Analítica de negocio
PLANEACIÓN
Actividades | Semana | Actividades principales | Entregables |  | Ubicación | Responsables Rev
1. Análisis del negocio | Semana 1 | • Reunión con líder de proceso • Definición del problema de negocio al que impacta y el de analítics • Identificación riesgos y objetivos • Definición de alcance y usuarios | • Documento de carta de proyecto • Planteamiento del problema • Objetivos del proyecto |  | 01_Business_Understanding | Analytics, Dirección de Producto
2. Comprensión de los datos | Semana 2 y 3 | • Identificación de fuentes de datos • Revisión de calidad, estructura y disponibilidad • Análisis exploratorio inicial • Identificación de brechas de información | • Inventario de fuentes • Diccionario preliminar de datos • Hallazgos de calidad |  |  | Analytics, Dirección de Producto
3. Preparación de los datos | Semana 4 y 5 | • Limpieza y transformación de datos • Definición de reglas de negocio • Construcción del modelo de datos • Validación con el área usuaria | • Dataset limpio • Modelo de datos validado • Diseño ETL |  |  | Analytics y Tecnología
4. Modelado / Desarrollo analítico | Semana 6 | • Definición de KPIs • Diseño de visualizaciones • Construcción del dashboard (MVP • Configuración de filtros y vistas | • Dashboard funcional (versión inicial) • Documento de KPIs y metricas adicionales en el visualizador |  |  | Analytics, Dirección de Producto
5. Evaluación | Semana 7 | • Validación funcional con usuarios • Comparación vs necesidades del negocio • Ajustes de visualización y métricas • Pruebas de usabilidad | • Dashboard ajustado • Acta de validación |  |  | Analytics, Dirección de Producto
6. Despliegue | Semana 8 | • Publicación del visualizador • Documentación técnica y funcional • Socialización con usuarios clave | • Visualizador publicado • Manual de usuario |  |  | Analytics y Tecnología