## RACI
Nombre del proyecto. |  | Proyecto dashboard de Inteligencia Competitiva de Precios y Demanda
Objetivo del proyecto: |  | Diseñar, validar y publicar un dashboard ejecutivo en Power BI que consolide los programas de la institución, o aquellos que se quieran proponer para el nuevo portafolio, sus comparables directos, precios y diferenciales verificables, e histórico de matrículas SNIES de los últimos cinco años disponibles; permitiendo identificar competencia directa y soportar decisiones de precio, propuesta de valor, comportamiento del mercado, portafolio y captación.
STAKEHOLDERS | [8 empty] | RACI
Stakeholder_ID | Rol |  |  | Nivel_Influencia |  | Nivel_Interés | Tipo |  | R | Responsible (Ejecuta)
ST01 | Director de Producto |  |  | Alta |  | Alta | Interno |  | A | Accountable (Aprueba / dueño final)
ST02 | Coordinador de Analytics y Riesgos |  |  | Alto |  | Alta | Interno |  | C | Consulted (Debe ser consultado)
ST03 | Gerente de Tecnología |  |  | Medio |  | Medio | Interno |  | I | Informed (Debe ser informado)
ST04 | Coordinador de desarrollo e innovación |  |  | Bajo |  | Bajo | Interno
Matriz RACI
Fase |  | Actividad | Descripción |  | Director de Producto | Líder Analytics | IT | Observaciones
F1 Business |  | Definir problema | Validar objetivo estratégico |  | A | R | I | Alineación con producto
F1 Business |  | Aprobar KPIs | Aprobación formal métricas |  | A | R | I | KPI de riesgo validado
F2 Data |  | Inventario fuentes | Identificar tablas en excel |  | C | R | I | Identificación de fuentes
F2 Data |  | Reglas calidad | Definir reglas YAML/dbt tests |  | A | R | I | Impacta reglas en power bi
F3 Preparation |  | Diseño modelo datos | Modelo lógico analítico |  | I | R | C | Validar granularidad
F3 Preparation |  | Implementar metricas en DAX | Transformaciones power query |  | I | R | C | Pipeline automatizado
F4 Modeling |  | Diseñar el visualizador | Modelamiento del visualizador |  | A | R | I | Impacta decisiones
F5 Evaluation |  | Validación | Prueba funcional dashboard |  | A | R | I | Firma acta
F6 Deployment |  | Despliegue producción | Publicar vistas Sharepoint |  | I | R | A | IT verifica el enlace
F6 Deployment |  | Publicación Power BI | Publicar visualizador |  | I | R | A | Usuario valida uso

## Hoja4 (hidden)
FASES | NIVELES | TIPO
F1 Business | Alto | Interno
F2 Data | Medio | Externo
F3 Preparation | Bajo
F4 Modeling
F5 Evaluation
F6 Deployment